## EXCELENCIA ACADEMICA
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [12 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
| PLAN DE ACCIÓN 2018 FACULTAD DE TECNOLOGÍAS | [12 empty] | Versión: 08
Fecha Aprobación: 21-07-2017
EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO / FASES | OBJETIVO | ACCIONES | META PD | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | META PA (año) | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | OBSERVACIÓN
E X C E L E N C I A A C A D E M I C A | FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE | BECARIOS |  | Incrementar la vinculación de docentes jóvenes para el relevo generacional | Solicitar convocatoria 2018 para Becarios | 0 | N° DE NUEVOS BECARIOS VINCULADOS | Decano Directores de Departamento
|  | AMPLIACIÓN PLANTA DOCENTE |  | Aumentar la vinculación de docentes de planta con formación de alto nivel | Realizar convocatoria docentes año 2018 | 0 | N° DE NUEVOS DOCENTES VINCULADOS
|  | ESTIMULOS A LA FORMACIÓN |  | Promover la formación de maestría y doctorado del personal docente vinculado | Formular el plan de formación docente | 1 | N° DOCENTES QUE OBTENGAN TITULO DE MAESTRIA
[6 empty] | 0 | N° DOCENTES CON MAESTRIA QUE INGRESEN A UN PROGRAMA DE DOCTORADO
|  |  |  | Actualización Pedagógica | Realizar conferencias específicas para los programas académicos de la Facultad | 1 | No. CONFERENCIAS PARA PROFESORES PLANTA Y CATEDRÁTICOS
|  |  |  | Fomento a la Cultura Organizacional | Realizar capacitaciones que estimulen la cultura organizacional. | 0 | No.CAPACITACIONES PARA PROFESORES PLANTA Y CATEDRÁTICOS
|  |  |  | Promover el acceso de profesores catedráticos a programas propios de maestría y doctorado | Realizar convocatoria para asignación de becas de Maestrías y Doctorados propios para profesores catedráticos. | 0 | No. DE PROFESORES CATEDRÁTICOS APOYADOS EN POSTGRADOS PROPIOS POR AÑO
| MODERNIZACIÓN CURRICULAR | PROYECTO EDUCATIVO POR FACULTAD |  | Construir un modelo para la formulación de PEF | Formular el Proyecto Educativo de la Facultad de Tecnologías | 0 | Proyecto educativo de la Facultad de Tecnologías socializado | Decano Consejo de Facultad
|  | PROYECTOS EDUCATIVOS POR PROGRAMA |  | Construir un modelo para la formulación de PEP | Aprobar los PEP de los programas académicos de la U.T. | 0 | N° DE PEP ELABORADOS Y APROBADOS | Comités Curriculares
|  | ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR FORMATIVA |  | Ajustar los programas a los requerimientos legales e institucionales vigentes | Ajustar los programas a los Lineamientos Curriculares de la universidad. | 1 | N° PROGRAMAS ACTUALIZADOS Y APROBADOS
|  |  |  | Revisar Prácticas Académicas | Elaboración documento de lineamientos de prácticas en la Facultad. | 1 | N° PRÁCTICAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS EN LOS PROGRAMAS
|  |  |  | Actualizar Reglamentos Trabajos de Grado | Revisar y actualizar reglamentos Trabajos de Grado en los programas ofertados por la facultad | 0 | N° REGLAMENTOS ACTUALIZADOS Y APROBADOS EN LOS PROGRAMAS
|  |  |  | Definir las necesidades y condiciones parar ofertar diplomados y seminarios | Realizar propuestas académicas para la oferta de nuevos Diplomados o seminarios | 2 | N° DIPLOMADOS O SEMINARIOS OFERTADOS | Consejo de Facultad, Decano, Comités Curriculares
|  |  |  | Definir las necesidades y condiciones institucionales para la oferta de nuevos programas | Realizar estudios de viabilidad para la oferta de nuevos programas de pregrado | 0 | No. DE NUEVOS PROGRAMAS DE PREGRADO OFERTADOS | Consejo de Facultad
|  | ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD DE PROGRAMAS ACADÉMICOS |  | Ofertar programas de alta calidad a la comunidad | Generar las condiciones necesarias para la acreditación de alta calidad de los programas académicos: Comunicación Social - Periodismo, Licenciatura en Educación Física Recreación y Deporte, Tecnología en Topografía, Licenciatura en Lengua Castellana, Licenciatura en Ciencias Naturales con Énfasis en Educación Ambiental, Licenciatura en Pedagogía Infantil, Administración Financiera, Administración de Empresas y Medicina. | 0 | N° PROGRAMAS ACREDITADOS DE ALTA CALIDAD | Consejo de Facultad
|  | EDUCACIÓN MEDIADA POR TIC |  | Diseñar ambientes de aprendizaje bajo el uso de TIC | Capacitar a los docentes en la construcción de objetos virtuales de aprendizaje | 0 | N° NUEVOS OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE ELABORADOS | Directores de Departamento
| INVESTIGACIÓN | PROMOCIÓN DE PATENTES PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN |  | Promover la obtención de patentes mediante acciones de estímulo a los estudiantes, docentes y graduados | Obtener patente | 0 | N° DE NUEVAS PATENTES | Comité de Investigaciones de la Facultad Directores de los Grupos de Investigación
|  | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTGACIÓN CON PERTINENCIA REGIONAL |  | Diseñar Plan fomento cultura investigativa | Elaboración de un plan para el fomento y consolidación de la cultura investigativa al interior de la Facultad | 0 | No. PLANES APROBADOS
|  |  |  | Fortalecer los grupos y semilleros de investigación | Registrar nuevos grupos de investigación en COLCIENCIAS | 1 | N° DE NUEVOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS POR COLCIENCIAS
[5 empty] | Promover la vinculación de profesores a grupos de investigación. | 0 | N° NUEVOS PROFESORES VINCULADOS EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
[5 empty] | Participar en la convocatoria para la conformación y consolidación de semilleros de investigación | 0 | N° DE NUEVOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN AVALADOS POR EL COMITÉ CENTRAL DE INVESTIGACIONES U.T.
[5 empty] | Promover la vinculación de estudiantes a los semilleros de investigación | 5 | N° DE NUEVOS ESTUDIANTES VINCULADOS EN SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN
| PUBLICACIONES | PROMOCIÓN DE LAS PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS |  | Aumentar la publicación de la producción académica y científica de la comunidad académica | Participar en la convocatoria para la financiación de la publicación de libros de autores universitarios. | 0 | N° DE NUEVOS LIBROS PUBLICADOS | Docente Investigador
[5 empty] | 1. Programar Curso-taller de escritura de artículos científicos. 2. Apoyar a los docentes para publicación de texto científico en otro idioma. | 0 | N° DE NUEVOS ARTICULOS PUBLICADOS EN REVISTAS CIENTIFICAS INDEXADAS
[5 empty] | Fomentar la indexación o reclasificación de revistas | 0 | N° DE NUEVAS REVISTAS INDEXADAS
[5 empty] | Promover la participación de grupos de investigación | 0 | N° DE NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS POR COLCIENCIAS O LA UT
|  | DIVERSIFICACIÓN DE LAS PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS |  | Ampliar el número y tipo de publicaciones universitarias mediante la promoción y estímulo a las mismas para mejorar la productividad y el impacto institucional | 1. Fomentar y apoyar nuevas publicaciones universitarias. | 0 | No. De nuevas publicaciones universitarias en medio físico y electrónico
| POSTGRADOS | AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE PROGRAMAS DE POSTGRADOS |  | Ampliar la oferta de programas de postgrado mediante la generación de nuevas opciones articuladas a las necesidades regionales, nacionales e internacionales | Realizar estudio de factibilidad y viabilidad para llevar a cabo la formulación de un programa de Maestría. | 0 | N° DE NUEVOS PROGRAMAS PROPIOS DE POSTGRADO A NIVEL DE MAESTRÍA | Decano Consejo de Facultad
[5 empty] | Ofrecer nuevos programas de posgrados a nivel de doctorado | 0 | N° DE NUEVOS PROGRAMAS DE POSTGRADO A NIVEL DE DOCTORADO PROPIOS
|  | GENERACIÓN DE ESTÍMULOS PARA EL ACCESO A LA FORMACIÓN POSTGRADUADA |  | Generar el acceso a la formación postgraduada mediante acciones orientadas a los graduados y la población en general | Ofrecer estímulos para acceso a programas de postgrado. | 0 | No. De graduados y personas externas apoyadas para el acceso a programas propios de postgrado | Vicerrectoría Académica
| INTERNACIONALIZACIÓN | MOVILIDAD ACADÉMICA E INVESTIGATIVA |  | Fortalecer la movilidad académica e investigativa internacional de profesores y estudiantes | Promover la movilidad académica investigativa de estudiantes | 1 | NÚMERO DE ESTUDIANTES DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UT EN INTERCAMBIO INTERNACIONAL | Decano Directores de Programa
[5 empty] | Promover la movilidad académica investigativa de profesores | 0 | NÚMERO DE DOCENTES DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UT EN INTERCAMBIO INTERNACIONAL | Decano Directores de Departamento
|  | FORMACIÓN LENGUA EXTRANJERA |  |  | Convocar a los profesores para presentar exámenes de proficiencia en una segunda lengua | 0 | NÚMERO DE PROFESORES DE LA UT QUE PRESENTAN EXÁMENES DE PROFICIENCIA EN IDIOMAS EXTRANJEROS Y LOGRAN UN NIVEL INTERMEDIO ALTO SEGÚN EL MCER. | Directores de Departamento
[5 empty] | Convocar a los estudiantes para presentar exámenes de proficiencia en una segunda lengua | 0 | NÚMERO DE ESTUDIANTES DE LA UT QUE PRESENTAN EXÁMENES DE PROFICIENCIA EN IDIOMAS EXTRANJEROS Y LOGRAN UN NIVEL INTERMEDIO ALTO SEGÚN EL MCER. | Directores de Programa
META PD
META PA (año)

## COMPROMISO SOCIAL
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [12 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
| PLAN DE ACCIÓN 2018 FACULTAD DE TECNOLOGÍAS | [12 empty] | Versión: 08
Fecha Aprobación: 21-07-2017
EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO / FASES | OBJETIVO | ACCIONES | META PD | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLES | META PA (año) | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | OBSERVACIÓN
C O M P R O M I S O S O C I A L | PROYECCIÓN SOCIAL | REGIONALIZACIÓN |  | Formar a la comunidad universitaria en temas de contexto regional | 1. Incorporar la cátedra de Contexto Regional en al menos 9 programas académicos 2. Desarrollar eventos Académicos en temas de Contexto regional que integra comunidad universitaria | 0 | N. DE INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA FORMADOS EN LA CÁTEDRA Y EVENTOS DE CONTEXTO REGIONAL QUE INTERVIENEN CON EL ENTORNO | Directores de Programa
|  |  |  | Fortalecer la presencia de la Universidad del Tolima en los territorios en que ofrece sus programas académicos. | 1.Generar alianzas estratégicas en municipios donde la UT oferta programas académicos 2 Implementar programas académicos en municipios | 0 | N° DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | IDEAD
|  |  |  | Contribuir al desarrollo local y regional a partir de la articulación de las funciones misionales universitarias con los requerimientos de los territorios a través de la vinculación de los estudiantes en el servicio social universitario | 1. Desarrollar y aprobar la política institucional de servicio social universitario. 2. Desarrollar prácticas profesionales y servicio social universitario en beneficio del sector rural y territorios priorizados institucionalmente | ¦ | Nª DE ESTUDIANTES VINCULADOS AL PROYECTO SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO EN LOS MUNICIPIOS POR SEMESTRE | Comité de Investigaciones
|  | UNIVERSIDAD ABIERTA |  | Fortalecer la relación Universidad-Sociedad-Estado, alianzas estratégicas en diversas áreas de desarrollo. | 1.Afianzar alianzas estratégicas con organizaciones de diferentes sectores para la ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos | 0 | N° DE ORGANIZACIONES BENEFICIADAS POR LAS ACTIVIDADES DE UNIVERSIDAD ABIERTA POR AÑO
|  |  |  | Fomentar una cultura emprendedora y de innovación en la Comunidad | Crear la política de emprendimiento Generar estratégias que fomenten una cultura emprendedora | 0 | N° DE CIUDADANOS VINCULADOS A ACTIVIDADES DE CULTURA EMPRENDEDORA
|  | UT EN TU COMUNIDAD |  | Interactuar con la sociedad, posibilitando la aplicación de conocimientos teóricos a situaciones socioculturales y socioeconómicas específicas que contribuyan a la formación profesional y al impacto de las condiciones de vida de la sociedad | 1. Apoyar a las unidades académicas en actividades de intervención social | 50 | N° DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE UT EN TU COMUNIDAD | Docentes Talleres Arquitectura
|  | UT SOLIDARIA |  | Financiar proyectos de las facultades que ayuden resolver problemas concretos de la comunidad y el entorno | 1. Realizar proyectos de intervención social por parte de la comunidad universitaria | 0 | N° DE PROYECTOS FINANCIADOS POR UT SOLIDARIA POR AÑO
|  | ARTCULACIÓN CON LA ESCUELA |  | Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación básica y media, y a la inclusión, ampliación, acceso de jóvenes al sistema de educación superior | 1. Realizar actividades disciplinarias e interdisciplinarias de mejoramiento de la calidad académica de las IEO. 2. Vincular la práctica docente y del servicio social en instituciones educativos oficiales del municipio de Ibagué y del departamento del Tolima 3. Mejorar la articulación con IEO | 0 | N° DE IEO BENEFICIADAS POR AÑO
|  |  |  | Crear políticas de admisión para la población vulnerable | 1. Desarrollar política de acuerdo para el ingreso de población victima del conflicto armado. | 0 | N° DE POBLACION VULNERABLE (DESPLAZADOS, VICTIMAS, ENTRE OTROS) INGRESADA A PROGRAMAS ACADEMICOS POR SEMESTRE
|  |  |  | Estimular a los mejores bachilleres de los municipios del Tolima | Ampliar el ingreso de mejores bachilleres | 0 | Nª DE BACHILLERES DE LOS MUNICIPIOS DEL TOLIMA POR SEMESTRE
|  | UNIVERSIDAD DE LOS NIÑOS |  | Ofrecer espacios de formación integral para niños | Desarrollar actividades lúdico académico y culturales para niños con edades entre 4 y 12 años de Ibagué y del Tolima. | 0 | N° DE NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADAS POR LAS ACTIVIDADES UNIVERSIDAD DE LOS NIÑOS POR SEMESTRE
|  | UNIVERSIDAD TERRITORIO DE PAZ |  | Fortalecer la democracia y la construcción de la paz en el territorio bajo escenarios de orden académico, social y político | 1.Realizar la Cátedra Conflicto y Construcción de Paz 2. Diseñar la asignatura memoria, conflictos, DDHH y paz 3. Participar en eventos académicos sobre cultura de paz y participación democrática. 4. Generar relaciones y alianzas estratégicas con actores institucionales y comunitarios 5. Realizar del Seminario de democracia y ciudadanía al interior de la UT | 0 | N° DE PARTICIPANTES EN LOS ESCENARIOS CONVOCADOS POR SEMESTRE | Docentes y Administrativos
|  | APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO |  | Estimular la creación y consolidación de espacios y proyectos para la comprensión, reflexión y debate de soluciones a problemas sociales, políticos, culturales y económicos en los cuales la generación y uso de conocimiento científico y tecnológico juegan un papel preponderante | 1. Fortalecer el Observatorio del Tolima 2. Apoyar actividades de socialización de resultados de estudios de grupos de investigación y CERE 3. Apoyar las unidades académicas que realizan acciones de proyección social 4.Desarrollar programas de educación continuada en las diferentes áreas del conocimiento | 0 | N° DE ESCENARIOS Y PROYECTOS PARA LA APROPIACION DEL CONOCMIENTO GENERADO POR LA UT POR AÑO
| GRADUADOS | FORTALECIMEINTO DE ASOCIACIONES EXISTENTES |  | Fortalecer las asociaciones de graduados de los programas ofertados por la Facultad | 1. Apoyar a los egresados en la consolidación de asociaciones de graduados. 2. Monitoreo permanente de la actividad laboral de los graduados | 0 | No. ASOCIACIONES RECONOCIDAS | Secretaría Académica de la Facultad
|  | FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS CON LOS GRADUADOS |  | Mejorar la vinculación de los graduados a la vida institucional | Estimular la participación de los graduados en las actividades institucionales | 0 | N° DE GRADUADOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES POR AÑO
|  | FORMACIÓN CONTINUADA |  | Generar programas de educación continuada accesibles a los graduados | Ofrecer programas de educación continuada | 0 | No. DE GRADUADOS VINCULADOS A PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUADA
|  | APOYO EN REDES DE EMPLEO Y MERCADO LABORAL |  | Fortalecer el apoyo a los graduados en redes de empleo y mercado laboral | Crear el portal del Graduado como instrumento de apoyo al empleo y mercado laboral | 0 | No. DE GRADUADOS REGISTRADOS EN EL PORTAL
META PD
META PA (año)

## COMPROMISO AMBIENTAL
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [12 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
| PLAN DE ACCIÓN 2018 FACULTAD DE TECNOLOGÍAS | [12 empty] | Versión: 08
Fecha Aprobación: 21-07-2017
EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO / FASES | OBJETIVO | ACCIONES | META PD | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE | META PA (año) | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | OBSERVACIÓN
C O M P R O M I S O A M B I E N T A L | UNIVERSIDAD TERRITORIO VERDE | CÁTEDRA AMBIENTAL |  | Generar y aprender una cultura de responsabilidad ambiental como parte del ethos universitario | Diseñar e implementar la Cátedra Ambiental Universitaria | 0 | NUMERO DE PROGRAMAS QUE IMPLEMENTAN LA CÁTEDRA AMBIENTAL | Comité Curricular
|  | FORMACIÓN EN CULTURA AMBIENTAL |  |  | Realizar cuatro (4) eventos de formación ambiental orientados a toda la comunidad universitaria y el público en general | 0 | No. DE INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA PARTICIPANDO EN ACTIVIDADES AMBIENTALES EXTRACURRICULARES | Directores de Programa Vicerrectoria Académica
|  | PLANIFICACION Y GESTIÓN SUSTENTABLE DEL CAMPUS UNIVERSITARIO |  | Construir un campus universitario ambientalmente sustentable | Realizar diagnostico ambiental para dos (2) sedes (Principal y CURN) Construcción de la unidad de recuperación y manejo de residuos sólidos para la sede principal 3 biocontrucciones en la sede principal | 0 | NÚMERO DE PLANES INTEGRALES DE ORDENAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL CAMPUS FORMULADOS POR SEDES PROPIAS
|  | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL VINCULADOS AL JARDÍN BOTÁNICO Y LOS PREDIOS RURALES DE LA UNIVERSIDAD |  | Fortalecer la relación del Jardín Botánico y los predios rurales de la universidad con los procesos misionales de la universidad | Realizar convocatoria para el apoyo a proyectos de formación, investigación y proyección | 0 | No. DE PROYECTOS APOYADOS
| HACIA UN TOLIMA SUSTENTABLE | APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL DEL TOLIMA |  | Contribuir en la gestión ambiental sustentable del territorio tolimense | Elaborar línea base de conflictos y política ambiental en 3 municipios del departamento del Tolima | 0 | NÚMERO TRABAJOS GENERADOS A TRAVÉS DE CONVENIOS E INVESTIGACIONES
|  | APOYO A LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y AGENDAS PÚBLICAS AMBIENTALES PARA UN TOLIMA SUSTENTABLE |  |  | Elaborar línea base del área de incidencia del proyecto minero "La Colosa" | 0 | NÚMERO DE DOCUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL GENERADOS
|  | ACOMPAÑAMIENTO A ACTORES SOCIALES PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS AMBIENTALES |  |  | Articular la Universidad al proceso de consulta popular frente al proyecto minero "La Colosa" | 0 | NÚMERO DE ESCENARIOS DE ACOMPAÑAMIENTO GENERADOS
META PD
META PA (año)

## EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA ADMI
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [12 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
| PLAN DE ACCIÓN 2018 FACULTAD DE TECNOLOGÍAS | [12 empty] | Versión: 08
Fecha Aprobación: 21-07-2017
EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO / FASES | OBJETIVO | ACCIONES | META PD | INDICADOR DE PRODUCTO | RESPONSABLE | META PA (año) | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | OBSERVACIÓN
EFIENCICIA Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | GESTIÓN DOCUMENTAL |  | Administrar la documentación institucional cumpliendo con la normatividad vigente, mediante la recepción, registro, distribución, conservación y consulta de la información, para la prestación de servicios oportunos. | Aplicar la normatividad vigente en gestión documental | 0 | ARCHIVO INSTITUCIONAL ORDENADO Y ACTUALZIADO | Todas las dependencias
|  | CULTURA ORGANIZACIONAL |  | Fomento a la Cultura Organizacional | Realizar capacitaciones que estimulen la cultura organizacional. | 0 | No. CAPACITACIONES PARA PROFESORES PLANTA Y CATEDRÁTICOS
| ORDENACIÓN, PROYECCIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPUS | PLAN ESTRATÉGICO DE GRANJAS |  | Generar una propuesta para la sustentabilidad de las sedes rurales universitarias | Aprobar el plan estratégico de granjas | 0 | No. DE SEDES RURALES CON MODELOS DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
META PD
META PA (año)